## 체크리스트
[무한진화 새우동자 체크 리스트]
STEP1 | STEP2 | STEP3 | 기획서 | 디자인 소스 | 개발 적용
로딩화면 | 팀 로고 |  | X
| 로딩화면 |  | X
플레이 | 안드로이드 "뒤로" 버튼 처리 |  | X
| 메인 화면 UI 구현 | 업그레이드/보관함/교배/새우상점 전체레벨-경험치 표시 / 골드 표시/ 보석 표시/도감 버튼 | O
| 게임플레이 화면 | 먹이 나타남. 최대수가 정해져 있음. | O
|  | 새우 가만히 있을때 조금씩 제자리에서 이동 | O
|  | 특정 조건에 새우 감정 표현 | X
|  | 먹이를 탭하면 새우가 이동하고 먹음 | O
|  | 먹이 먹으면 새우가 경험치 얻음 | O
|  | 새우가 경험치 얻고 레벨업을 함 | O
|  | 새우에게 먹이를 먹이면 레벨에 따라 4단계로 모습이 바뀜. | O
|  | 새우 레벨업 시 새우 레벨업 팝업 출력 | O
|  | 새우 레벨업 시 전체 경험치 얻음 | X
|  | 전체 레벨업 시 전체 레벨업 팝업 출력 | X
|  | 새우를 탭하면 새우에게서 골드를 수확함 | O
업그레이드 | 먹이의 종류별로 채우기 가능 | 업그레이드 UI구현 | O
|  | 먹이 종류 12종을 각각 숫자 채우기 가능 | O
| 먹이의 수 업그레이드 가능 | 먹이가 나타나는 수를 7종~17종(LV10)까지 업그레이드 가능 | O
보관함 | 보관함에 새우 보관 가능 | 보관함 UI구현 | O
|  | 보관함에 새우 보관 가능.보관하면 골드 생산 못함 | O
| 보관함에 새우 되팔기 가능 | 보관함에 새우 되팔기 가능.되팔기 하면 골드 얻음 | O
| 보관함 골드로 4단계 업그레이드 가능 | 골드를 써서 50개/100개/150개/200개로 업그레이드 가능 | O
교배 | 교배 가능 | 교배 UI 구현 | O
|  | 새우는 4LV이상부터 키워서 2마리를 교배 시킬 수 있음 | O
|  | 교배 시키면 쿨타임이 있고,새로운 새우를 얻을 수 있음 | O
|  | 교배하면 교배 성공 팝업이 뜸 | O
|  | 새로운 새우를 얻으면 보관함에 보관할 수 있음 | O
| 새로운 새우 종 얻을 시 페이스북에 자랑 | 페이스북에 자랑 하고 골드 보상 얻음(새우마다 골드 보상 다름) | O
| 교배 즉시완료 | 쿨타임을 보석을 써서 즉시 완료를 할 수 있음 | O
| 교배어항 확장 | 보석을 쓰면 교배 어항을 1개 더 확장 가능 | O
도감 | 도감 UI 구현 | 도감 UI 구현 | O
| 새로운 종 얻으면 골드 보상 받음 | 새로운 종 얻으면 골드 보상 받음(새우 마다 골드 보상 다름) | O
| 콜렉션 완료 하면 새우 정보 팝업 띄움 | 콜렉션 완료 하면 새우 정보 팝업 띄움 | O
보석상점 | 보석상점 UI구현 | 보석상점 UI구현 | O
| 보석을 현금으로 구매 가능 | 보석을 현금으로 구매 가능 | O
| 인앱 결재 구현 | 인앱 결재 구현 | O
골드상점 | 골드상점 UI구현 | 골드상점 UI구현 | O
| 골드를 보석으로 구매 가능 | 골드를 보석으로 구매 가능 | O
새우상점 | 새우상점 UI구현 | 새우상점 UI구현 | O
| 새우를 골드와 보석으로 구매 가능 | 새우를 골드와 보석으로 구매 가능 | O
| 새우를 누르면 새우 정보-구매팝업 새로 띄움 | 새우를 누르면 새우 정보-구매팝업 새로 띄움 | O
사운드 | BGM | BGM | X
| 버튼 효과음 | 버튼 효과음 | X
| 새우 효과음 | 새우 효과음 | X
그래픽- 새우 34종 | 갈색새우 | 갈색새우 | O
| 노랑새우 | 노랑새우 | O
| 빨강새우 | 빨강새우 | O
| 파랑새우 | 파랑새우 | O
| 초록새우 | 초록새우 | O
| 까망새우 | 까망새우 | O
| 하양새우 | 하양새우 | O
| 갈색달마시안 | 갈색달마시안 | O
| 까망달마시안 | 까망달마시안 | O
| 노랑달마시안 | 노랑달마시안 | O
| 파랑달마시안 | 파랑달마시안 | O
| 갈색백호 | 갈색백호 | O
| 그린백호 | 그린백호 | O
| 블루백호 | 블루백호 | O
| 다크백호 | 다크백호 | O
| 노랑백호 | 노랑백호 | O
| 옐브라인 | 옐브라인 | O
| 브레라인 | 브레라인 | O
| 브옐라인 | 브옐라인 | O
| 레옐라인 | 레옐라인 | O
| 레브라인 | 레브라인 | O
| 블옐라인 | 블옐라인 | O
| 레그판다 | 레그판다 | O
| 레블판다 | 레블판다 | O
| 그블판다 | 그블판다 | O
| 그레판다 | 그레판다 | O
| 블브판다 | 블브판다 | O
| 옐그판다 | 옐그판다 | O
| 그옐판다 | 그옐판다 | O
| 레드백호 | 레드백호 | O
| 스노우화이트 | 스노우화이트 | O
| 블랜다이아몬드 | 블랜다이아몬드 | O
| 황금새우 | 황금새우 | O
| 크리스마스새우 | 크리스마스새우 | O
그래픽 -먹이12종 | carrots | carrots | O
| peas | peas | O
| gigi's wonderfood | gigi's wonderfood | O
| greens | greens | O
| stinging nettles | stinging nettles | O
| biofilm | biofilm | O
| guava leaves | guava leaves | O
| broccoli | broccoli | O
| fairy shrimp | fairy shrimp | O
| greenbeans | greenbeans | O
| spirulina algae | spirulina algae | O
| zucchini | zucchini | O
그래픽 -감정표현6종 | 보노보노 땀 | 보노보노 땀 | X | O
| 빠직 | 빠직 | X | O
| 하트 | 하트 | X | O
| 헤롱헤롱 | 헤롱헤롱 | X | O
| 흥 | 흥 | X | O
| 눈치챔 | 눈치챔 | X | O
그래픽 -배경5종 | 새우 진화 1단계 - 바다배경 | 새우 진화 1단계 - 바다배경 | X
| 새우 진화 2단계 - 바다배경 | 새우 진화 2단계 - 바다배경 | X
| 새우 진화 3단계 - 바다배경 | 새우 진화 3단계 - 바다배경 | X
| 새우 진화 4단계 - 바다배경 | 새우 진화 4단계 - 바다배경 | X
| 새우 교배창 - 바다배경 | 새우 교배창 - 바다배경 | X
그래픽- 이팩트2종 | 공기방울 아래에서 올라오는 이팩트 | 공기방울 아래에서 올라오는 이팩트 | X
| 레벨업 축하 불꽃놀이 이팩트 | 레벨업 축하 불꽃놀이 이팩트 | X

## 전체일정
무한진화 새우 동자 전체 일정
1차 빌드 : 2/1
2차 빌드 : 3/1
3차 빌드 : 4/1
디자인 완료 : 3/15
개발 완료 : 4/1
QA: 4/15
항목 | 12월 | 1월 |  |  |  | 2월 |  |  |  |  | 3월
| 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주
기획 | 12월 5주: 기획 고도화; 2월 1주: 튜토리얼
오픈준비 (지표, 운영, 마케팅, 밸런싱 테스트)
디자인 | bar: 12월 5주
UI
개발 | 12월 5주: 클라이언트 개발
서버 개발
밸런싱 | 12월 5주: 밸런스 세팅/데이터 입력; 3월 4주: 검증
QA
등록/ 릴리스

## 상세일정
무한진화 새우동자 개발일정
피쳐 |  | 담당자 | 1월1주 |  |  |  | 1월2주 | [6 empty] | 1월3주 | [6 empty] | 1월4주 | [6 empty] | 1월5주/2월 1주 | [6 empty] | 2월 2주 | [6 empty] | 2월 3주 | [6 empty] | 2월 4주 | [6 empty] | 2월 5주 | [6 empty] | 3월 1주 | [6 empty] | 3월 2주 | [6 empty] | 3월 3주 | [6 empty] | 3월 4주 | [6 empty] | 3월 5주/4월 1주
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
디자인
1등급 기본새우 7종 |  | 홍길동
2등급 새우 6종 |  | 홍길동
3등급 새우 7종 |  | 홍길동
4등급 새우 4종 |  | 홍길동
5등급 새우 7종 |  | 홍길동
6등급 신성새우 3종 |  | 홍길동
배경맵 5종 |  | 홍길동
먹이12종 |  | 홍길동
감정표현 6종 |  | 홍길동
로딩화면 |  | 홍길동
게임플레이 UI |  | 홍길동
업그레이드 UI |  | 홍길동
보관함 UI |  | 홍길동
교배UI |  | 홍길동
도감UI |  | 홍길동
보석상점/골드상점/새우상점 |  | 홍길동
이팩트 |  | 홍길동
사운드(새우소리) |  | 홍길동
공통팝업 |  | 홍길동
클라이언트 기능개발
게임 플레이 화면 - 새우 움직임, 먹이 먹음 |  | 홍길동
게임 플레이 화면 - 새우 성장,레벨업 |  | 홍길동
게임 플레이 화면 - 골드수확 |  | 홍길동
게임 플레이 화면 - 전체레벨 성장, 레벨업 |  | 홍길동
게임 플레이 화면 - 먹이 나타남 |  | 홍길동
업그레이드 화면 기능-채우기,수 늘리기 |  | 홍길동
보관함 기능-보관하기, 되팔기,확장 |  | 홍길동
교배 기능- 교배,페북업로드,즉시완료,확장 |  | 홍길동
도감-콜렉션 보상, 도감 상세창 |  | 홍길동
보석상점/골드상점/새우상점 |  | 홍길동
사운드 적용 |  | 홍길동
새우 34종 (1등급~7등급) 그래픽 적용 |  | 홍길동
배경맵 5종 그래픽 적용 |  | 홍길동
먹이12종 그래픽 적용 |  | 홍길동
인앱결제 |  | 홍길동
감정표현 6종 그래픽 적용 |  | 홍길동
서버 개발
미정
기획
메인기획서 UI기획 고도화(상시) |  | 홍길동
새우 이벤트 기획(감정표현) |  | 홍길동
| 지표 기획 | 홍길동
| 튜토리얼 기획 | 홍길동
배경 5종 설정 기획 |  | 홍길동
테이블 추가 |  | 홍길동
밸런스 기획 |  | 홍길동
사운드 기획 |  | 홍길동
이팩트 기획 |  | 홍길동
로딩화면 , Back버튼 처리 |  | 홍길동
사업기획
사업계획서 기획 |  | 홍길동 | bar: 1월1주 3 to 1월1주 4; 1월2주 6; 1월2주 8; 1월2주 10; 1월3주 14; 1월3주 17; 1월4주 23 to 1월4주 24; 1월5주/2월 1주 30 to 1월5주/2월 1주 31
회사 소개서 기획 |  | 홍길동
리뷰기사 PR기사 기획 |  | 홍길동
투자 제안서 기획 |  | 홍길동
마케팅 기획 |  | 홍길동
운영 정책, 이용약관 |  | 홍길동
연간 운영 기획 |  | 홍길동
런칭 이벤트 기획 |  | 홍길동
상시 이벤트 기획 |  | 홍길동